PROJETO ESTADIA  ·  FRENTE A

Organização do Projeto

Guia do projeto

Missão: Organizar o trabalho do grupo: o que vamos fazer, quem faz, até quando, e juntar tudo no final. Quem: 2 integrantes + 1 dev de apoio Base na disciplina: Aulas 03, 06 e 08 da apostila

O seu foco

Vocês organizam o grupo: o que precisa ser feito, quem faz e até quando. Não precisam entender de programação.

Como usar este guia

Este guia tem uma parte geral e um manual para cada função. Leia a parte geral e depois vá direto ao manual da sua função: ele tem tudo de que você precisa para fazer as suas tarefas do Passo a passo.

| Função | O que faz | Tarefas |
| --- | --- | --- |
| Coordenação | Conduz as reuniões e acompanha se o grupo está no prazo. | A2, A3 |
| Documentação | Registra o projeto no papel: Canvas, ata e o trabalho final. | A1, A4 |
| Dev de apoio | Mostra o sistema e confirma as informações técnicas. | apoio às tarefas |

O projeto em 1 minuto

O Estadia é um sistema para administrar um hotel de 50 quartos. Pelo computador ou pelo celular, a equipe do hotel faz reservas, registra a entrada (check-in) e a saída (check-out) dos hóspedes, cobra o que eles consumiram, fecha o caixa do dia e vê relatórios.

O PROBLEMA

Muitos hotéis pequenos ainda controlam tudo em caderno, planilha e WhatsApp. Aí acontecem erros: vender o mesmo quarto para duas pessoas, cobrar errado, o caixa não bater e a dona não saber quanto o hotel realmente ganhou no mês.

A SOLUÇÃO

Um sistema único que vários funcionários usam ao mesmo tempo. Ele não deixa vender o mesmo quarto duas vezes, guarda quem fez cada ação e mostra relatórios prontos para a dona decidir preços e equipe.

QUEM USA O SISTEMA NO HOTEL

| Perfil | O que faz |
| --- | --- |
| Recepção | Reservas, check-in, check-out e caixa |
| Governança | Limpeza dos quartos, pelo celular |
| Gerência | Relatórios, preços e fechamento do dia |
| Financeiro | Caixa, contas e empresas |
| Administrador | Usuários e configurações |
| Suporte técnico | Backup e saúde do sistema (equipe técnica) |

O que vocês precisam saber

- O sistema já está pronto (versão 1.0). O trabalho de vocês é organizar a parte de gestão do projeto.

- São 4 frentes: A (vocês), B (produto e tarefas), C (metas e indicadores) e D (pessoas e treinamento).

- Cada frente entrega seus arquivos no site da divisão de funções. É de lá que vocês juntam tudo no final.

- Se uma frente atrasar, avisem cedo: o SPI serve exatamente para isso.

Riscos que vale citar no Canvas

- Faltar tempo de alguém do grupo (provas, trabalho).

- A dona do hotel demorar para responder perguntas.

- Os funcionários do hotel terem dificuldade de usar o sistema.

- A internet do hotel cair (o sistema continua funcionando, porque roda na rede local).

MANUAL DA FUNÇÃO · FRENTE A

Coordenação

Conduz as reuniões e acompanha se o grupo está no prazo.

Tarefa A2 · Reunião de início (kick-off)  (cerca de 1h (30 min de reunião))

O QUE VOCÊ PRECISA SABER

- O kick-off não é para descobrir o projeto: é para todos saírem sabendo o que fazer.

- Toda decisão anotada precisa de um responsável e uma data.

Roteiro da reunião (30 minutos)

| Minutos | O que fazer |
| --- | --- |
| 0–5 | Boas-vindas e objetivo do trabalho. |
| 5–10 | O que é o Estadia (use "O projeto em 1 minuto" deste guia). |
| 10–20 | Mostrar o site: as 4 frentes, as tarefas e como enviar entregas. |
| 20–25 | Cronograma das 4 semanas. |
| 25–30 | Combinados e próximos passos (ler a ata em voz alta). |

Mensagem pronta para convidar o grupo

Oi, pessoal! Reunião de início do trabalho do Estadia: [dia] às [hora], 30 minutos, [link]. Antes, escolham sua vaga no site da divisão de funções: [link do site].

DICAS

- Coordenação fala, Documentação anota: não tentem fazer as duas coisas ao mesmo tempo.

CUIDADO COM

- Terminar sem datas. "Vamos ver depois" não é combinado.

Tarefa A3 · Cronograma e acompanhamento  (cerca de 1h + 15 min por semana)

O QUE VOCÊ PRECISA SABER

- Linha de base = a primeira versão do cronograma, guardada sem mudar.

- SPI = tarefas prontas ÷ tarefas que deveriam estar prontas. 1 = no prazo; abaixo de 1 = atrasado; acima de 1 = adiantado.

Todas as entregas do grupo (para o cronograma)

| Semana | Entregas |
| --- | --- |
| 1 | A1 Canvas · A2 Ata do kick-off · B1 Backlog · B2 Kanban · C1 OKR · D1 Conversa com a dona |
| 2 | A3 Cronograma · B3 Sprint · C2 Indicadores · D2 Manuais |
| 3 | B4 Reuniões · C3 Painel · D3 Treinamento |
| 4 | D4 Quem decide o quê · A4 Trabalho final |

Três exemplos de SPI

| Deveriam estar prontas | Estão prontas | SPI | Significa |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6 | 1,00 | No prazo |
| 8 | 6 | 0,75 | Atrasado: conversar com quem atrasou |
| 5 | 6 | 1,20 | Adiantado |

DICAS

- No Google Sheets, a coluna SPI pode ser a fórmula =C2/B2.

- Atualizem toda sexta-feira, no mesmo horário.

CUIDADO COM

- Mudar as datas da linha de base quando algo atrasa. Ela fica igual; quem muda é a "data real".

MANUAL DA FUNÇÃO · FRENTE A

Documentação

Registra o projeto no papel: Canvas, ata e o trabalho final.

Tarefa A1 · Canvas do projeto  (cerca de 1h30)

O QUE VOCÊ PRECISA SABER

- Canvas = o projeto inteiro numa página. Cada bloco responde uma pergunta simples.

- Uma frase por bloco basta. Se precisar de parágrafo, a ideia ainda não está clara.

Informações do projeto para usar nos blocos

| Bloco | Informação que ajuda |
| --- | --- |
| Objetivo | Um sistema para o hotel controlar quartos, reservas e caixa sem erros e sem depender de internet. |
| Benefícios | Fim do overbooking, caixa que bate, relatórios para a dona decidir preço. |
| Interessados | Dona do hotel, recepcionistas, governança, gerência, hóspedes, contador, o grupo e o professor. |
| Entregas | O sistema (pronto) + os documentos das 4 frentes + apresentação. |
| Riscos | Falta de tempo do grupo, dona demorar a responder, funcionários com dificuldade. |
| Prazo | 4 semanas (ver o cronograma do site). |
| Equipe | 12 pessoas: 4 devs e 4 duplas de gestão. |
| Como medir | As metas da Frente C (ex.: check-in em 3 minutos). |

DICAS

- No Canva, procurem o modelo "Project Model Canvas".

- Usem a cor da Frente A (azul) no quadro.

CUIDADO COM

- Objetivo sem verbo ("sistema do hotel"). Comece com um verbo: "Implantar…", "Organizar…".

Tarefa A4 · Fechamento e apresentação  (cerca de 2h)

O QUE VOCÊ PRECISA SABER

- O trabalho final junta as entregas das 4 frentes, na ordem A, B, C e D.

Estrutura do documento final

1.  Capa e sumário.

2.  Introdução: o que é o Estadia (1 parágrafo).

3.  Frente A: Canvas, ata e cronograma com SPI.

4.  Frente B: backlog, Kanban, sprint e reuniões.

5.  Frente C: OKR, indicadores e painel.

6.  Frente D: conversa com a dona, manuais, treinamento e governança.

7.  Lições aprendidas e conclusão.

Slides sugeridos (10 a 12)

- 1 abertura

- 1 o que é o Estadia

- 2 por frente (8 no total)

- 1 lições aprendidas

- 1 encerramento

DICAS

- Baixem as entregas pelo site: a mais recente fica no topo de cada frente.

- Ensaiem com cronômetro: cerca de 2 minutos por frente.

CUIDADO COM

- Colar as entregas sem revisar: confiram se todas as tabelas estão preenchidas.

MANUAL DA FUNÇÃO · FRENTE A

Dev de apoio

Mostra o sistema e confirma as informações técnicas.

O que você entrega em cada tarefa

| Tarefa | O que fazer |
| --- | --- |
| A1 | Explicar o sistema em 5 minutos e conferir "Entregas" e "Equipe" do Canvas. |
| A2 | Participar do kick-off e explicar o que já está pronto no sistema. |
| A3 | Avisar se alguma tarefa técnica pode atrasar. |
| A4 | Revisar os slides que falam do sistema. |

SEMPRE

- Mostrar o sistema funcionando e criar usuários de teste.

- Conferir o que a frente escreveu sobre o sistema.

- Passar números e prints da versão de demonstração.

- Explicar o que for técnico em palavras simples.

Peça ao seu dev de apoio o endereço da versão de demonstração e um usuário de teste. Ela tem dados inventados: nunca use dados reais de hóspedes nos trabalhos ou prints.

Onde tirar dúvidas

| Preciso de… | Onde encontrar |
| --- | --- |
| Ver o sistema funcionando | Peça ao dev de apoio o link da versão de demonstração |
| Tirar dúvida sobre o sistema | Dev de apoio da sua frente |
| Conceitos da disciplina | Apostila "Gestão Estratégica Guiada a Dados" |
| O que a dona do hotel respondeu | Frente D (questionário da reunião) |
| Entregar seu trabalho | Site da divisão de funções → Entregas da sua frente |

Glossário

| Termo | Significado |
| --- | --- |
| Diária | O preço de uma noite no hotel. |
| Check-in / Check-out | Registro da entrada e da saída do hóspede. |
| Taxa de ocupação | Quantos % dos quartos foram ocupados. Ex.: 35 de 50 = 70%. |
| Diária média (ADR) | Quanto o hotel recebeu, em média, por quarto vendido. |
| RevPAR | Receita das diárias dividida por todos os quartos (vendidos ou não). |
| No-show | Quem reservou e não apareceu. |
| Governança | Equipe de limpeza e arrumação dos quartos. |
| Backlog | Lista de tudo que o sistema precisa ter, em ordem de importância. |
| Sprint | Um ciclo curto de trabalho (aqui, 1 semana) com um objetivo. |
| KPI | Indicador importante, que ajuda a tomar uma decisão. |