PROJETO ESTADIA  ·  FRENTE A

Organização do Projeto

Passo a passo

Missão: Organizar o trabalho do grupo: o que vamos fazer, quem faz, até quando, e juntar tudo no final. Quem: 2 integrantes + 1 dev de apoio Base na disciplina: Aulas 03, 06 e 08 da apostila

| Integrantes |  |
| --- | --- |
| Dev de apoio |  |
| Data final de entrega |  |

Como usar este documento

1.  Façam as etapas na ordem. Cada uma diz em que semana fazer, quanto tempo leva e qual aula da apostila explica o assunto.

2.  Nas tabelas, a 1ª linha é um exemplo: usem como modelo.

3.  O Desafio extra é opcional, só para quem quiser ir além.

4.  Preencham as tabelas e campos deste próprio arquivo (ele é editável no Word ou no Google Docs).

5.  Marquem o checklist Pronto quando antes de considerar a etapa concluída.

6.  Ao terminar cada etapa, salvem e enviem pelo site da divisão de funções, na área Entregas da Frente A, com o nome indicado em "Entregar como".

Etapa 1 · Canvas do projeto

Quando: Semana 1   ·   Tempo: cerca de 1h30   ·   Quem faz: Documentação (com a Coordenação)

Conceito da apostila: Aula 03 · O Project Model Canvas resume um projeto inteiro em uma página, respondendo perguntas simples: por quê, quem, o quê, quando e como saberemos que deu certo.

OBJETIVO

Explicar o projeto Estadia em uma página que qualquer pessoa entenda.

PASSO A PASSO

1.  Leiam a parte "O projeto em palavras simples" do Guia da Frente A.

2.  Respondam cada bloco da tabela com UMA frase curta. A primeira linha já está preenchida como exemplo.

3.  Se não souberem algum bloco, perguntem ao dev de apoio.

4.  Passem a tabela para um quadro visual no Canva, PowerPoint ou Miro (pode usar um modelo pronto de Project Model Canvas).

PARA PREENCHER

A 1ª linha é um exemplo. Preencham as outras.

| Bloco | Pergunta | Resposta (1 frase) |
| --- | --- | --- |
| Justificativa | Por que o projeto existe? | O hotel controla tudo em caderno e planilha e erra muito. |
| Objetivo | O que queremos alcançar? |  |
| Benefícios | O que o hotel ganha? |  |
| Interessados | Quem participa ou é afetado? |  |
| Entregas | O que vamos entregar? |  |
| Riscos | O que pode dar errado? |  |
| Prazo | Quando termina? |  |
| Equipe | Quem trabalha nele? |  |
| Como medir | Como saberemos que deu certo? |  |

PRONTO QUANDO

☐  Todos os blocos com uma frase.

☐  Quadro visual pronto (imagem ou PDF).

Entregar como: A1-canvas

Desafio extra (opcional): O Canvas completo tem 13 blocos (premissas, restrições, requisitos, custos, recursos…). Tentem preencher os 13.

Etapa 2 · Reunião de início (kick-off)

Quando: Semana 1   ·   Tempo: cerca de 1h (30 min de reunião)   ·   Quem faz: Coordenação conduz · Documentação anota

Conceito da apostila: Aula 08 · O kick-off é a primeira reunião do projeto: todo mundo entende o objetivo, sabe o que vai fazer e sai com tarefas e prazos combinados.

OBJETIVO

Fazer uma reunião rápida com o grupo todo e registrar o que foi combinado.

PASSO A PASSO

1.  Marquem 30 minutos com as 12 pessoas (pode ser online).

2.  Uma pessoa da dupla apresenta: objetivo do projeto, as 4 frentes e o cronograma do site.

3.  A outra pessoa anota as decisões na tabela abaixo.

4.  No fim, leiam em voz alta o que ficou combinado e mandem a ata no grupo.

PARA PREENCHER

A 1ª linha é um exemplo. Preencham as outras.

| O que foi combinado | Quem faz | Até quando |
| --- | --- | --- |
| Cada frente envia a 1ª entrega no site | Todas as frentes | Sexta da semana 1 |

PRONTO QUANDO

☐  Ata com pelo menos 5 combinados, cada um com responsável e data.

☐  Ata enviada ao grupo.

Entregar como: A2-ata-kickoff

Desafio extra (opcional): Montem a matriz RACI do projeto (quem executa, quem aprova, quem é consultado, quem é informado).

Etapa 3 · Cronograma e acompanhamento

Quando: Semanas 2 e 3   ·   Tempo: cerca de 1h + 15 min por semana   ·   Quem faz: Coordenação

Conceito da apostila: Aulas 06 e 08 · Cronograma é a lista de tarefas com datas. A "linha de base" é o cronograma combinado no início, guardado para comparar depois. O SPI mostra se estamos no ritmo: tarefas feitas ÷ tarefas que deveriam estar feitas.

OBJETIVO

Saber se o grupo está no prazo e avisar cedo quando algo atrasar.

PASSO A PASSO

1.  Listem as entregas das 4 frentes (estão no site) na tabela abaixo, com a data prevista.

2.  Guardem uma cópia dessa versão: ela é a linha de base.

3.  Toda semana, preencham a data em que cada entrega ficou pronta de verdade.

4.  Calculem o SPI uma vez por semana. Exemplo: deveriam estar prontas 8 entregas e estão 6 → SPI = 6 ÷ 8 = 0,75 (atrasado).

5.  Se o SPI ficar abaixo de 1, conversem com a frente atrasada e anotem o que vão fazer.

PARA PREENCHER

A 1ª linha é um exemplo. Preencham as outras.

| Entrega | Frente | Data prevista | Data real | No prazo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Canvas do projeto | A | 24/10 | 23/10 | Sim |

SPI da semana

A 1ª linha é um exemplo. Preencham as outras.

| Semana | Deveriam estar prontas | Estão prontas | SPI | O que vamos fazer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 4 | 1,00 | Seguir assim |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

PRONTO QUANDO

☐  Cronograma com todas as entregas.

☐  SPI calculado em pelo menos 2 semanas.

Entregar como: A3-cronograma

Desafio extra (opcional): Usem o PERT para estimar uma tarefa incerta: tempo = (otimista + 4 × provável + pessimista) ÷ 6.

Etapa 4 · Fechamento e apresentação

Quando: Semana 4   ·   Tempo: cerca de 2h   ·   Quem faz: Documentação (com a Coordenação)

Conceito da apostila: Aula 06 · Encerrar um projeto é juntar tudo o que foi entregue, confirmar que está aceito e registrar as lições aprendidas para os próximos projetos.

OBJETIVO

Montar o trabalho final com a parte de todas as frentes e preparar a apresentação.

PASSO A PASSO

1.  Baixem no site a última entrega de cada frente.

2.  Juntem tudo num documento só, nesta ordem: Frente A, B, C e D.

3.  Façam 15 minutos de conversa com o grupo e preencham as lições aprendidas.

4.  Montem os slides: 1 a 2 slides por frente + abertura e conclusão.

PARA PREENCHER

| Pergunta | Resposta do grupo |
| --- | --- |
| O que funcionou bem? |  |
| O que não funcionou? |  |
| O que faríamos diferente? |  |

PRONTO QUANDO

☐  Documento final com as 4 frentes.

☐  Lições aprendidas preenchidas.

☐  Slides prontos.

Entregar como: A4-trabalho-final

O papel do dev de apoio

- Mostrar o sistema funcionando e criar usuários de teste.

- Conferir o que a frente escreveu sobre o sistema.

- Passar números e prints da versão de demonstração.

- Explicar o que for técnico em palavras simples.

Como entregar no site

1.  Abram o link da divisão de funções que o grupo usa.

2.  Na Frente A, toquem em Enviar entrega e escolham o arquivo (Word, PDF, Excel, PowerPoint, imagem ou ZIP; até 25 MB).

3.  O arquivo aparece na hora para todo o grupo, com o nome de quem enviou e a data. Versões novas podem ser enviadas por cima: a mais recente fica no topo.

4.  Sem o servidor ligado (página aberta como arquivo), o envio não funciona: mandem o arquivo para a Frente A.