PROJETO ESTADIA  ·  FRENTE B

Produto e Tarefas (PO + Scrum Master)

Passo a passo

Missão: Organizar a lista do que o sistema precisa ter e conduzir as tarefas do grupo do jeito ágil (Scrum e Kanban). Quem: Product Owner (1) + Scrum Master (1) + 1 dev de apoio Base na disciplina: Aulas 01, 02, 04 e 07 da apostila

| Integrantes |  |
| --- | --- |
| Dev de apoio |  |
| Data final de entrega |  |

Como usar este documento

1.  Façam as etapas na ordem. Cada uma diz em que semana fazer, quanto tempo leva e qual aula da apostila explica o assunto.

2.  Nas tabelas, a 1ª linha é um exemplo: usem como modelo.

3.  O Desafio extra é opcional, só para quem quiser ir além.

4.  Preencham as tabelas e campos deste próprio arquivo (ele é editável no Word ou no Google Docs).

5.  Marquem o checklist Pronto quando antes de considerar a etapa concluída.

6.  Ao terminar cada etapa, salvem e enviem pelo site da divisão de funções, na área Entregas da Frente B, com o nome indicado em "Entregar como".

Etapa 1 · Lista de funcionalidades (backlog)

Quando: Semana 1   ·   Tempo: cerca de 1h30   ·   Quem faz: Product Owner

Conceito da apostila: Aulas 01 e 02 · O Product Backlog é a lista de tudo que o produto precisa, em ordem de importância. Quem cuida dela é o Product Owner (PO). Cada item é escrito do ponto de vista de quem usa.

OBJETIVO

Listar 10 coisas que o Estadia faz, escritas como histórias de usuário e em ordem de importância.

PASSO A PASSO

1.  Peçam ao dev de apoio para mostrar o sistema de demonstração (15 minutos bastam).

2.  Escrevam 10 itens no formato: "Como ___, quero ___, para ___". Veja o exemplo na tabela.

3.  Deem prioridade: Alta (sem isso o hotel não funciona), Média ou Baixa.

4.  Para cada item, escrevam como saber que está pronto (uma frase).

PARA PREENCHER

A 1ª linha é um exemplo. Preencham as outras.

| # | Como ___, quero ___, para ___ | Prioridade | Está pronto quando… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Como recepcionista, quero ver os quartos livres, para não vender um quarto ocupado | Alta | O sistema mostra só os quartos livres na data escolhida |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

PRONTO QUANDO

☐  10 itens escritos no formato certo.

☐  Todos com prioridade e "está pronto quando".

Entregar como: B1-backlog

Desafio extra (opcional): Escrevam os critérios no formato da aula: "Dado ___, quando ___, então ___".

Etapa 2 · Quadro Kanban

Quando: Semana 1   ·   Tempo: cerca de 45 min   ·   Quem faz: Scrum Master

Conceito da apostila: Aula 04 · Kanban é um quadro com colunas (A fazer → Fazendo → Feito) e cartões que andam pelas colunas. Ajuda todo mundo a ver o que está sendo feito e evita começar coisas demais ao mesmo tempo.

OBJETIVO

Criar um quadro onde o grupo inteiro vê o andamento das tarefas.

PASSO A PASSO

1.  Criem um quadro gratuito no Trello com 3 colunas: A fazer, Fazendo, Feito.

2.  Criem um cartão para cada entrega das 4 frentes (estão no site), com uma etiqueta de cor por frente.

3.  Convidem o grupo e combinem: cada um move o próprio cartão.

4.  Combinem um limite: no máximo 2 cartões em "Fazendo" por pessoa.

5.  Tirem um print agora e outro na última semana.

PARA PREENCHER

| Link do quadro |  |
| --- | --- |
| Cores usadas para cada frente |  |
| Limite de cartões em "Fazendo" |  |

PRONTO QUANDO

☐  Quadro com as entregas das 4 frentes.

☐  Prints do começo e do fim.

Entregar como: B2-kanban (prints)

Etapa 3 · Planejamento de uma sprint

Quando: Semana 2   ·   Tempo: cerca de 1h   ·   Quem faz: PO escolhe · Scrum Master calcula

Conceito da apostila: Aulas 01 e 02 · Sprint é um ciclo curto de trabalho com um objetivo claro. No começo, o time escolhe o que cabe no tempo que tem. Capacidade = pessoas × horas por dia × dias.

OBJETIVO

Planejar uma semana de trabalho do grupo do jeito Scrum.

PASSO A PASSO

1.  Escrevam o objetivo da sprint em uma frase. Ex.: "Terminar a primeira versão de todas as entregas".

2.  Calculem a capacidade: quantas pessoas × horas por dia × dias. Ex.: 8 pessoas × 1 h × 5 dias = 40 horas.

3.  Escolham do quadro Kanban as tarefas que cabem nessas horas e estimem cada uma.

4.  Se passar da capacidade, tirem tarefas da sprint.

PARA PREENCHER

A 1ª linha é um exemplo. Preencham as outras.

| Tarefa | Quem faz | Horas estimadas |
| --- | --- | --- |
| Canvas do projeto | Frente A | 3 |

Resumo da sprint

| Objetivo da sprint |  |
| --- | --- |
| Capacidade (conta) |  |
| Total de horas planejadas |  |

PRONTO QUANDO

☐  Objetivo em uma frase.

☐  Total planejado menor ou igual à capacidade.

Entregar como: B3-sprint

Desafio extra (opcional): Escrevam a "Definição de Pronto" (DoD) do grupo: o que toda entrega precisa ter para ser considerada pronta.

Etapa 4 · Reuniões rápidas e retrospectiva

Quando: Semanas 2 e 3   ·   Tempo: 15 min por reunião   ·   Quem faz: Scrum Master

Conceito da apostila: Aulas 01 e 02 · A daily é uma reunião de 15 minutos com 3 perguntas: o que fiz, o que vou fazer, tem algo me atrapalhando? A retrospectiva, no fim da sprint, pergunta o que melhorar.

OBJETIVO

Conduzir as reuniões rápidas do grupo e registrar as melhorias.

PASSO A PASSO

1.  O Scrum Master puxa 2 dailies de 15 minutos (pode ser por mensagem no grupo).

2.  Anotem as respostas e qualquer impedimento.

3.  No fim da semana, façam a retrospectiva: o que foi bem, o que melhorar e 3 ações.

PARA PREENCHER

A 1ª linha é um exemplo. Preencham as outras.

| Reunião | Data | Principais pontos | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily | 28/10 | Frente C terminou os OKRs | Ninguém tem acesso ao Trello |
| Daily |  |  |  |
| Daily |  |  |  |

Retrospectiva

| O que foi bem | O que melhorar | Ação (com responsável) |
| --- | --- | --- |

PRONTO QUANDO

☐  2 dailies registradas.

☐  Retrospectiva com 3 ações.

Entregar como: B4-reunioes

O papel do dev de apoio

- Mostrar o sistema funcionando e criar usuários de teste.

- Conferir o que a frente escreveu sobre o sistema.

- Passar números e prints da versão de demonstração.

- Explicar o que for técnico em palavras simples.

Como entregar no site

1.  Abram o link da divisão de funções que o grupo usa.

2.  Na Frente B, toquem em Enviar entrega e escolham o arquivo (Word, PDF, Excel, PowerPoint, imagem ou ZIP; até 25 MB).

3.  O arquivo aparece na hora para todo o grupo, com o nome de quem enviou e a data. Versões novas podem ser enviadas por cima: a mais recente fica no topo.

4.  Sem o servidor ligado (página aberta como arquivo), o envio não funciona: mandem o arquivo para a Frente A.